## Sheet1
AWS構築演習
| No. | 工程 | タスク | ステータス | 進捗率 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 備考
[6 empty] | 工数(人日) | 開始日 | 終了日 | 工数(人日) | 開始日 | 終了日
| 01-01 | 環境構築 | 構築手順の調査・策定 | 完了 | 100% | 0.5 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.56 | 2024-07-25 | 2024-07-25
| 01-02 |  | AWSアカウントの作成 | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-25 | 2024-07-26
| 01-03 |  | EC2インスタンスの作成 | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
| 01-04 |  | Apacheインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
| 01-05 |  | MySQLインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
| 01-06 |  | PHPインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
| 01-07 |  | WordPressのインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.25 | 2024-07-26 | 2024-09-03
| 02-01 | ドキュメント作成 | WBS | 完了 | 100% | 0.5 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.43 | 2024-07-25 | 2024-07-25
| 02-02 |  | システム構成図 | 完了 | 100% | 0.12 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.06 | 2024-09-04 | 2024-09-04
| 02-03 |  | サーバー構築手順書 | 完了 | 100% | 0.43 | 2024-07-30 | 2024-09-05 | 0.62 | 2024-07-26 | 2024-09-04
| 02-04 |  | 結合試験仕様書 | 未着手 |  | 0.25 | 2024-09-05 | 2024-09-05
| 02-05 |  | 各ドキュメント修正 | 着手中 |  | 0.62 | 2024-07-26 | 2024-09-05
| 03-01 | 構築関連設定 | WordPress設定 | 着手中 |  | 0.37 | 2024-09-04 | 2024-09-04
| 04-01 | フロントエンド構築 | レイアウト作成 | 未着手 |  | 0.5 | 2024-09-04 | 2024-09-04
| 05-01 | バックエンド構築 | 機能作成 | 未着手 |  | 0.5 | 2024-09-05 | 2024-09-05
| 05-02 |  | データ作成 | 未着手 |  | 0.5 | 2024-09-05 | 2024-09-05
| 06-01 | 動作確認 | 動作確認実施 | 未着手 |  | 0.12 | 2024-09-06 | 2024-09-06
| 07-01 | 結合テスト | テスト実施(修正確認含め) | 未着手 |  | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-09
| 07-02 |  | 不具合修正 | 未着手 |  | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-09
[6 empty] | 6.77 |  |  | 2.22