## WBS
【AWS構築演習】WBS
No. | 工程 | タスク | ステータス | 進捗率 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 備考
[5 empty] | 工数(人日) | 開始日 | 終了日 | 工数(人日) | 開始日 | 終了日
01-01 | 環境構築 | 構築手順の調査・策定 | 完了 | 100% | 0.5 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.56 | 2024-07-25 | 2024-07-25
01-02 |  | AWSアカウントの作成 | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-25 | 2024-07-26
01-03 |  | EC2インスタンスの作成 | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
01-04 |  | Apacheインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
01-05 |  | MySQLインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
01-06 |  | PHPインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26
01-07 |  | WordPressのインストール | 完了 | 100% | 0.06 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.25 | 2024-07-26 | 2024-09-03
02-01 | ドキュメント作成 | WBS | 完了 | 100% | 0.5 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.43 | 2024-07-25 | 2024-07-25
02-02 |  | システム構成図 | 完了 | 100% | 0.12 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.06 | 2024-09-04 | 2024-09-04
02-03 |  | サーバー構築手順書 | 完了 | 100% | 0.43 | 2024-07-30 | 2024-09-05 | 0.62 | 2024-07-26 | 2024-09-04
02-04 |  | 結合試験仕様書 | 完了 | 100% | 0.25 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.5 | 2024-09-06 | 2024-09-09
02-05 |  | 各ドキュメント修正 | 完了 | 100% | 0.62 | 2024-07-26 | 2024-09-11 | 0.62 | 2024-09-09 | 2024-09-09
03-01 | 構築関連設定 | WordPress設定 | 完了 | 100% | 0.37 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.25 | 2024-09-04 | 2024-09-06
04-01 | 動作確認 | 動作確認実施 | 完了 | 100% | 0.12 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.06 | 2024-09-06 | 2024-09-09
05-01 | 結合テスト | テスト実施(修正確認含め) | 完了 | 100% | 1 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0.12 | 2024-09-06 | 2024-09-09
05-02 |  | 不具合修正 | 完了 | 100% | 1 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-09
[5 empty] | 5.27 |  |  | 3.77

## list
未着手
着手中
完了